Réunion CMIP6-Tech du 25/07/2017

Participants : M. Chevallier, R. Roehrig, S. Somot, P. Nabat, D. Saint Martin, S. Sénési, S. Valcke, L. Bessières, R. Séférian, A. Voldoire, L. Franchistéguy

1) XIOS, dr2xml, ECLIS

a) XIOS
* version à 2 niveaux de serveurs livrée : efficace côté performances avec modèle jouet mais problème de performances par contre pour run AMIP-HR côté Cerfacs. En cours d’investigation par Y. Meurdesoif
* pas de bug finalement sur interpolation verticale
* fonctionnalités manquantes (cycle diurne, tableaux A et B pour les sorties sur niveaux modèle entre autres)
* modifications code NEMO ok pour LSCE et CNRM.

b) dr2xml
* version v0.16 disponible depuis le 21/07
* reste à faire : moyennes zonales, union jeux de pression, timeslices principalement.

c) Eclis
* version 6.20 disponible depuis le 25/07 avec en particulier nouvelles fonctionnalités pour activer dr2xml

2) DR, XIAS, ping files, workflow

* version v1.00.14 de la DR va sortir rapidement. Cette version devrait être a priori la version de base pour notre production CMIP6
* XIAS : pas de nouveauté depuis la dernière réunion
* XIN codage transect et moyennes pseudo-zonales en cours. Calcul fonction de courant pourrait être fait par un opérateur XIOS mais problème de priorité côté Y. Meurdesoif (plan B cependant envisageable côté CNRM)
* ping_file :
* Arpège : mise à jour avec dernière version de la DR à faire (attente de la v1.00.14 maintenant)
* Nemo : en cours en utilisant la DR v1.00.12 côté Matthieu, début des travaux côté LOCEAN.

3) Qualité, publication

* aucun outil de QC disponible à part l’outil PrePARE intégré au publisher ESGF qui vérifie le respect des spécifications CMIP pour les metadonnées, le nom de fichier et la concordance entre dates du nom et dates du contenu
* monitoring : l’action en cours sur le proto CliMAF avec plug-in ECLIS va être relancée rapidement
* la livraison de la nouvelle version du logiciel ESGF (avec un outil de publication compatible CMIP6) a encore pris du retard. Pas de date de disponibilité à ce jour (mais tests en cours cependant côté IPSL).

4) Divers

* la vérification des forçages fournis et utilisés au sein de chaque MIP relève de chaque responsable de MIP côté CNRM
* les questions concernant l’initialisation dans OASIS sont traitées dans le cadre des réunions ‘modèles’.
* Cordex : Samuel indique que tous les membres doivent avoir les mêmes sorties, et il préfèrerait plusieurs membres ; c’est a priori l’ESM qui sera utilisé pour produire.

Prochaine réunion : jeudi 17/08 à 14h30, salle 151.